Белорусское   Общественное   Объединение   «Федерация  Рыболовного Спорта»

__________________________________________________________________________

Проект «Кубки регионов Беларуси»

Проект предусматривает проведение в региональных столицах представительных (в какой то степени показательных) открытых рейтинговых соревнований по ловле рыбы летней поплавочной удочкой. Своего рода рыболовный праздник Города.

Соревнования будут проходить в один тур для минимизации денежных затрат участников.

Водоем должен быть в черте города и доступным для массового зрителя, прессы, T/V.

Основная идея:

-- Проведение рейтинговых открытых соревнований в региональных столицах под патронажем губернаторов регионов и городских властей.

Основные цели:

-- Популяризация спортивного рыболовства в регионах Беларуси и, как следствие, привлечение региональных любителей рыбной ловли в спортивное рыболовство;

-- Расширение географии и разнообразия рейтинговых соревнований;

-- Создание большей привлекательности Беларуси для спортсменов из других стран.

Основная задача и Основные моменты начальной  работы:

-- Найти возможности реализации проекта в регионах.

-- Согласовать проект с БООРом, для его совместной реализации;

-- Определиться с местом проведения соревнований в каждом Городе;

-- Протестировать водоем на соответствие к требованиям;

-- Разработать привлекательную для городских властей концепцию проекта. Если Кубки будут проходить под патронажем региональных властей, то проще будут решаться  организационные вопросы,  спонсорство и СМИ;

-- Найти возможности спонсирования местными коммерческими организациями;

-- Назначить координатора проекта (спортсмен от ФРС, БООиР или БРИК);

-- Найти региональных координаторов.

Регионы и водоемы  проведения Кубков:

- Могилев – набережная Днепра (координатор Тихонов Константин);

- Витебск – набережная Зап. Двины (координатор Пещанский Георгий);

- Гомель – набережная Сож;

- Брест – набережная Буга??? или Мухавца;

- Гродно – набережная Немана??? (координатор Быков Василий???).

В проекте принимают участие:

БОО «ФРС» -- главный координатор проекта;

БООиР – координатор проекта по работе с региональными структурами БООиР;

БРИК (???) – информационная поддержка.